关于我校中职生2026届高考报名情况通报及相关要求的通知

招就双创〔2025〕7号

2026届高考已于2025年10月16日正式启动。高考报名是高考工作的重要环节，事关广大考生的切实利益，责任重大。 为明确责任，切实加强高考报名工作的组织领导，确保我校报名工作顺利进行，根据湖南省教育考试院文件《关于做好2026年普通高等学校招生考试报名工作的通知》湘教考普字〔2025〕12号相关要求，现将我校中职生2026届高考报名工作情况通报及工作有关事项通知如下。                                                                                一、报考情况

考生信息填报及考试费缴纳时间为2025年10月16日-31日。我校考前学籍审核81人，因舞蹈学院3名外省户籍考生自愿放弃省内报名回户籍地报考，现收取考生报名资料78人。其中音乐学院30人，戏剧学院10人（含戏曲音乐4人、杂技团6人），舞蹈学院38人（含中国舞25人、国标舞13人）。后续还需完成信息核对、资格审核、高考体检、送考等相关工作，所有材料数据须严格把关，请各二级学院密切关注通知，积极配合，共同协助考生完成高考报名系列工作。

二、工作要求

1.高考报名工作由招就处对接上级部门，所有相关文件及通知由招就处统一发布在此群，二级学院通知考生到位；

2.所有报名资格审核等材料由我处统一汇总上报，请二级学院按时、按要求报送相关材料，过时未报则由二级学院自行报送上级部门；

3.所有考生信息填报、数据核对、高考体检及送考由二级学院负责，所有数据均需辅导员把关检查，以免出现考生数据错误影响考试及志愿填报。

三、工作任务分解

后续工作我处根据以往工作经验，按时间节点制定了工作任务表（附件1），以供大家参考。

招生就业与创新创业指导处

2025年10月21日

附件1

湖南艺术职业学院2026届高考报名工作任务表

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高考报名工作启动 | 高考报名相关文件下发 | 10月16日前 | 招就处下发、各二级学院发动 |
| 2 | 考生人数摸底及身份证核查 | 于2026年9月30日前过期的身份证需报名前重新办理。 | 9月-10月15日 | 各二级学院 |
| 3 | 报名考生学籍核查 | 考生学籍汇总表及外省户口学籍汇总表加盖校章、学籍主管部门公章。 | 10月16日前 | 由教务处牵头、各二级学院配合完成 （已完成） |
| 4 | 外省户籍考生资格审核 | 上交加盖学校公章的外省户籍考生资格审核表 | 10月16日前 | 由招就处牵头、各二级学院配合完成 |
| 5 | 高考报名工作 | 刷考生身份证、绑定考生证件照 | 10月16日-10月31日 | 招就处牵头、二级学院配合完成 |
| 6 |  | 考生潇湘高考app个人报考信息填报及缴费 | 10月16日-10月31日 | 各二级学院 |
| 7 |  | 考生个人思想品德评语（每人100字） | 10月16日-10月31日 | 各二级学院 |
| 8 | 考生各类优惠资格审核 | 少数民族等各类优惠加分资格审核表盖校章上交 | 11月中旬前 | 各二级学院、招就处汇总上交 |
| 9 | 考生户籍信息上传 | 考生在潇湘高考app中上传本人所在户籍薄首页及本人户口页的电子图片，并选定户籍信息（具体到街道乡镇一级） | 12月15前 | 各二级学院 |
| 10 | 考生报名登记表确认 | 考生本人核对报名信息并签字确认 | 11月 | 各二级学院 |
| 11 | 特殊情况考生报名 | 身份证遗失、过期等情况暂缓报名考生身份证补刷 | 11月 | 各二级学院 |
| 12 | 考试费缴纳 | 考生普通高考及对口高考考试费缴纳 | 2026年4月13日-5月8日 | 由招就处发布提醒通知、各二级学院督促考生完成 |
| 13 | 2026年艺术联考报名工作 | 考生2026年艺术联考报名及缴费 | 2025年11月3日-10日 | 由招就处发布提醒通知、各二级学院督促考生完成 |
| 14 | 2026年单独招生考试报名工作 | 考生2026年艺术联考报名及缴费 | 2026年1月 | 由招就处发布提醒通知、各二级学院督促考生完成 |
| 15 | 考生体检工作 | 2026届高考及单招考生均需前往指定医院进行高考体检 | 2026年3月 | 由招就处对接指定医院、二级学院组织考生统一送检 |
| 16 | 高考准考证核对 | 高考准考证核对及发放 | 2026年6月 | 由招就处对接、各二级学院发放至考生 |
| 17 | 高考送考工作 | 考前踩点及考试期间送考工作 | 2026年6月6日-9日 | 各二级学院 |
| 18 | 高考生档案工作 | 高考生档案建档及发放 | 2026年6月-8月 | 各二级学院 |