## 附件1

## 学校第二届“金种子杯”大学生创业大赛项目选拔赛工作安排表

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定大赛工作方案 | 制定大赛工作方案并发文件通知 | 10月20日 | 招生就业与创新创业指导处 |
| 2 | 召开大赛工作推进会议 | 召开学校大赛专题推进会；各相关部门在教学工作例会、学生工作例会、就业创业工作例会等会议上重点布置，动员师生积极参赛 | 10月下旬 | 招生就业与创新创业指导处及各相关单位 |
| 3 | 制定二级学院工作方案 | 根据文件通知要求，各二级学院制定赛事宣传发动的工作方案 | 10月27日 | 各二级学院 |
| 4 | 二级学院项目摸底 | 二级学院对教师个人项目、学生项目进行充分摸底，并报送招生就业与创新创业指导处 | 10月30日 | 各二级学院 |
| 5 | 校级创业赛事网络培训 | 组织师生开展“金种子杯”大学生创业大赛相关网络培训，提高备赛水平 | 12月初 | 招生就业与创新创业指导处、各二级学院 |
| 6 | 院级创业项目培育培训 | 根据参赛项目要求，进行项目培育，指导参赛项目填报申报书 | 12月 | 各二级学院 |
| 7 | 校级评审 | 组织校内外专家对各学院推荐项目开展评审，遴选一批优秀项目进行重点培育。 | 2025年12月下旬-2026年1月 | 招生就业与创新创业指导处 |
| 8 | 项目集训 | 根据大赛要求，邀请相关专家、评委等打磨项目 | 2026年1月-2月下旬 | 招生就业与创新创业指导处 |
| 9 | 资金保障 | 设立大赛专项资金，主要用于创业项目培训、各二级学院初赛工作经费、校赛、省赛等奖励经费。校赛、省赛奖励：按照相关文件进行奖励，并对进入省赛项目全额资助 | 待定 | 财务处、 招生就业与创新创业指导处 |
| 10 | 绩效考核 | 对各二级学院组织开展情况、经费使用情况以及工作成效进行全面考核，纳入年度就业创业工作考核体系和教学考核体系 | 2025年12月、2026年12月 | 招生就业与创新创业指导处、教务处 |
| 11 | 表彰奖励 | 对大赛获奖项目、优秀指导教师等，按照学校相关文件制度进行表彰奖励 | 2026年12月 | 招生就业与创新创业指导处 |